## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26
DoD | 1 | bar: wk17
Usecase diagram | 1 | bar: wk17
Burndown | 1 | bar: wk17
Repository maken | 1 | bar: wk17
US 1: Inloggen en registreren
Inlog systeem maken | 2 | bar: wk20
Registreer systeem maken | 2 | bar: wk20
Authenticatie + wachtwoord reset | 2 | bar: wk20
US 2: Verkiezingssoorten registreren
Verkiezingen maken met CRUD systeem | 2 | wk21: 2
Specifieke datum instellen per verkiezing | 2 | wk21: 2
US 3: Politieke partijen registreren voor een verkiezing
Ministerie kan de rol partijbeheerder geven aan een user | 2 | wk22: 2
Daarna kan de partijbeheerder een politieke partij aanmaken met de CRUD | 2 | wk22: 2
Tot slot wordt de partij toegevoegd aan een verkiezing | 2 | wk22: 2
US 4: Verkiesbare kandidaten registreren
Met search bar users zoeken uit de users table | 2 | wk23: 2
Daarna kan je die user toevoegen aan een partij | 2 | wk23: 2
US 5: Kandidaat koppelen aan politieke partij
2
US 6: Volgorde kandidaten op de stemlijst beheren
2
US 7: Als stemgerechtigde stemmen in verkiezing
2
2
US 8: Verkiezinguitslagen publiceren
2
US 9: Uitnodigingen versturen naar stemgerechtigden
2
US 10: Politieke partijen goedkeuren
2
US 11: Hoeveel stemgerechtigden uit een stad of regio hebben gestemd
2
US 12: Informatieve pagina's aanmaken en toevoegen aan menu
2
Nog doen | 38 | 34 | 31 | 27 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17
Planning | 38 | 33.25 | 28.5 | 23.75 | 19 | 14.25 | 9.5 | 4.75 | 0